## Timeline
Timeline Rencana Penyelesaian Tugas Akhir
Stage | Activities |  | 2017 | [9 empty] | 2018
|  |  | Oktober |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret
|  |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pemetaan perkembangan peruntukan lahan di kawasan kebisingan (area sekitar bandara dan yang termasuk dalam jalur penerbangan pesawat) yang tidak terkendali akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat secara perilaku dan fisiologis. | bar: Oktober 3 to November 4
2 | Pemetaan kawasan di sekitar bandara Internasional Juanda berdasarkan tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh pergerakan pesawat.
| 2.1 | Pengklasifikasikan setiap pesawat yang beroperasi berdasarkan tipe penerbangan (departure/arrival), tujuan penerbangan, track atau jalur penerbangan yang dilalui, dan waktu penerbangan (pagi/siang/malam). | bar: Desember 1 to Desember 4
| 2.2 | Penggunaan program Integrated Noise Model | bar: Januari 1 to Januari 4
3 | Pemetaan data bangunan eksisting yang terdapat pada kawasan kebisingan di sekitar bandara Internasional Juanda dan melihat kesesuaian peruntukan lahannya yang terdapat pada Permenhub 11 Tahun 2010.
| 3.1 | Penggunaan program ArcGIS | bar: Februari 1 to Februari 4
| 3.2 | Penggunaan program Google Earth | bar: Maret 1 to Maret 4
4 | Penulisan laporan tugas akhir